## プロジェクト実施計画書兼報告書
2022-10-26
[5 empty] | プロジェクト実施計画書 兼 報告書 | [5 empty] | 社長 | 所長 | 部門長 王 | ＰＭ 王 | ＰＬ 王
（受注見積決裁添付資料）
見積・受注金額300万円以上または粗利20％未満 社長決裁
同300万円未満または粗利20％以上 所長決裁
概要 | 見積番号 |  | AISL-2022A111-3 |  |  | プロジェクト名 |  | TMSPRITSシステムにて太陽光発電予測機能を実装
| 顧客 |  | 株式会社亜細亜情報システム － 千代田組（TMEIC様口座開設までの商流窓口）
| エンドユーザ |  | 東芝三菱電機産業システム株式会社
| 契約形態 |  | 一括請負 |  |  | 管理基準 |  | 工事進行基準 |  |  | 中間検収有無 |  | 無
| 開発目的 |  | 画面新規作成、気象データの受信処理追加、気象データの変更に伴い改修
| 案件難易度 |  | B |  |  | 流用できる資産 |  | 過去の資産の有無 |  | 有 | 顧客からの提供の有無 |  | 有 | その他 | 無
＊受注難易度 A（当社で未経験の分野が多い、仕様・納期に対して適切な体制が取れていない、仕様が不明確、客先予算と当社の見積もりの乖離大）
B（仕様の1部が不明確、仕様の変更追加の可能性あり） C（得意分野である）
＊管理基準 工事進行基準/工事完成基準
主管 | 主管部門 |  | AIS研究室 |  |  | ＰＭ |  | 王ジンジン |  |  | ＰＬ |  | 王ジンジン
| 営業部門 |  | - |  |  | 営業担当 |  | 東山、真砂（本社処理）
| 見積提出予定日 |  | 2022-07-29 |  | （第1版） | 見積提出日 |  | 2022-08-30 |  | （第1版） | 見積金額 |  | 7950000
| 見積金額変更理由 |  | ※AIS本社の人件費（画面担当２名分）＋事務手数料（全体の５％）を含む
| 受注日(証憑） |  | 注文書受領日 |  | 2022-08-25 | 仮発注日１ |  |  | 仮発注日２
| 契約予定日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  |  |  | 契約金額 |  | 7950000
|  | ＊上記見積提出（予定）日の( )は見積版数 |  |  |  |  | ＊受注日（証憑）仮発注日１＝書面での通知有 仮発注日２＝口頭発注
計画要旨 | 開発期間（予定） |  | 2022/7/1 ～ 2022/9/30 |  |  | 納品予定日 |  | 2022-09-22 |  |  | 検収予定日 |  | 2022/9末
| 開発期間（実績） |  | 2022/8/12 ～ 2022/9/23 |  |  | 納品日 |  | 2022-09-22 |  |  | 検収日 |  | 2022-09-23
| 瑕疵担保期間 |  | なし |  |  | 出荷判定有無 |  |  |  |  | 請求金額 |  | 7950000
| 開発環境 |  | Windows 11 64 bits |  |  | 開発言語 |  | Python 3.8 |  |  | データベース |  | Postgres 13
| 開発規模 |  | 13Ks |  |  | 画面数 |  | 2 |  |  | バッチ数 |  | 1
| 受注工程 |  | SA ～ PT
| 開発範囲 （スコープ） |  | 画面新規作成、気象データの受信処理追加、気象データの変更に伴い改修
計画コスト | 人件費 |  | 4372500 |  |  | 外注費 |  | 0 |  |  | ※予測エンジンライセンス費（3,000,000）含む
| ソフト費用 |  | 0 |  |  | ハード費用 |  | 0 |  |  | ネットワーク費用 |  | 0
| 保守費用 |  | 0 |  |  | ライセンス費用
| マシン費用 |  | 0 |  |  | 備品費用 |  | 0 |  |  | ※出張費
実績コスト | 人件費 |  | 900000 |  |  | 外注費 |  | 1500000 |  |  | ※本報告書では本社画面担当者２名分を外注費として入力
| ソフト費用 |  | 0 |  |  | ハード費用 |  | 0 |  |  | ネットワーク費用 |  | 0
| 保守費用 |  | 0 |  |  | ライセンス費用 |  | 0
| マシン費用 |  | 0 |  |  | 備品費用 |  | 0
| 損益計画 |  | 3577500 |  |  | ※契約金額－コスト総額 |  |  | 損益実績 |  | 5550000
| 利益率 |  | 45% |  |  | ←リスク内容②参照 |  |  | 利益率 |  | 69.81%
スケジュール | 開発区分／月 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考
要求定義と設計
製造
試験
納品
体制 | ＰＭ 王 ＰＬ 王 ＰG 王、ユン、画面担当２名
会議体 | 顧客定例会 |  | 45% 4月: 〇; 45% 6月: 必要に応じて開催
| 顧客レビュー会 |  | 45% 4月: 〇; 45% 6月: 必要に応じて開催
| ＰＪ内定例会 |  | 45% 4月: 〇; 45% 6月: 必要に応じて開催
| ＰＪ内進捗会議 |  | 45% 4月: 〇; 45% 6月: 必要に応じて開催
想定リスク | リスク内容① |  | 45% 4月: (1) 開発環境未定（クラウド環境かどうか） (2) 顧客データの入手が未定 (3) ウェザーニューズ社の予測精度が不明; ←リスク内容②参照 9月: リスク内容②
| 影響度 |  | 45% 4月: 中; ←リスク内容②参照 9月: 影響度
| 対策 |  | 45% 4月: (1) 積極的に提案すること。(2) データ整理の手伝い。(3) 検証期間が別途に調整すること。; ←リスク内容②参照 9月: 対策
※影響度は工程または費用面へのインパクトを記入、またその際の対策を記入
工程と成果物 | 工程 |  | 45% 6月: 成果物; 利益率 11月: 作成予定; 69.81% 1月: 顧客提供物; 69.81% 3月: 納品対象
| ＳＡ | 要件定義 | 45% 6月: 要件定義書（業務要件、機能要件、非機能要件）; 利益率 11月: 〇; 69.81% 1月: 〇; 69.81% 3月: 〇
| ＵＩ | 基本設計 | 45% 6月: 基本設計書（画面設計、バッチ設計）; 利益率 11月: 〇; 69.81% 1月: 〇; 69.81% 3月: 〇
| ＳＳ | システム構造設計 | 45% 6月: システム構造設計書、テーブル設計書; 利益率 11月: -; 69.81% 1月: -; 69.81% 3月: -
| ＰＳ | プログラム設計 | 45% 6月: プログラム詳細設計書; 利益率 11月: 〇; 69.81% 1月: 〇; 69.81% 3月: 〇
| ＭＫ | プログラミング | 45% 6月: プログラム; 利益率 11月: 〇; 69.81% 1月: 〇; 69.81% 3月: 〇
| ＰＴ | プログラムテスト | 45% 6月: 単体テスト仕様書; 利益率 11月: -; 69.81% 1月: -; 69.81% 3月: -
| ＩＴ | 結合テスト | 45% 6月: 結合テスト仕様書; 利益率 11月: 〇; 69.81% 1月: 〇; 69.81% 3月: 〇
| ＳＴ | システムテスト | 45% 6月: システムテスト仕様書; 利益率 11月: -; 69.81% 1月: -; 69.81% 3月: -
| ＯＴ | 出荷（運用）テスト | 45% 6月: 運用（シナリオ）テスト仕様書; 利益率 11月: -; 69.81% 1月: -; 69.81% 3月: -
品質基準 | 成果物 | bar: 45% 5月; 利益率 11月
|  |  |  | レビュー指摘指標 |  | 不具合検出指標 |  | 結果ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ有無 |  | レビュー指摘件数 |  | 不具合検出件数 |  | 結果ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ有無
| 要件定義書 |  | 45% 5月: 30; 利益率 11月: 1
| 基本設計 |  | 45% 5月: 50; 利益率 11月: 1
| 構造設計 |  | 45% 5月: 80; 利益率 11月: -
| 詳細設計 |  | 45% 5月: 150; 利益率 11月: 2
| プログラム |  | 45% 5月: 200; 利益率 11月: 9; 69.81% 1月: 1; 69.81% 3月: あり
| 単体テスト仕様書 |  | 45% 5月: 20; 利益率 11月: -; 69.81% 1月: -; 69.81% 3月: -
| 結合テスト仕様書 |  | 45% 5月: 20; 利益率 11月: 8.53; 69.81% 1月: 1; 69.81% 3月: あり
| システムテスト仕様書 |  | 45% 5月: 10; 利益率 11月: -; 69.81% 1月: -; 69.81% 3月: -
| 出荷（運用）テスト |  | 45% 5月: 5; 利益率 11月: -; 69.81% 1月: -; 69.81% 3月: -
*工程、成果物、品質基準は必要なPJのみ対象とする
7/31
▲（9/22）
9/9
9/21

## 売上計上予定 (hidden)
■売上計上予定
部門 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計
SS室 | 売上 | 0 | 0 | 0 | 6750000 | 1090000 | 0 | 7840000
| 原価 | 715000 | 1235000 | 1895000 | 2080000 | 1085000 | 375000 | 7385000 | 455000 | 6.161%
開発 | 売上 | 0 | 0 | 0 | 14450000 | 4040000 | 0 | 18490000
| 原価 | 2415000 | 2975000 | 2845000 | 3685000 | 4055000 | 1805000 | 17780000 | 710000 | 3.993%
技術 | 売上 | 0 | 0 | 0 | 5860000 | 2100000 | 0 | 7960000
| 原価 | 0 | 1647500 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 7947500 | 12500 | 0.1573%
ICT | 売上 | 0 |  | 0 | 2550000 | 660000 | 0 | 3210000
| 原価 | 0 | 370000 | 1230000 | 950000 | 660000 | 0 | 3210000 | 0 | 0%
品証 | 売上 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000
| 原価 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0
合計 | 売上 | 7月: 30110000; 8月: 7890000; 9月: 0 | 38000000
| 原価 | 3130000 | 6727500 | 8070000 | 8815000 | 7900000 | 2180000 | 36822500 |  | 0
[8 empty] | 1177500 | 35645000 | 3027%
部門 | 開発 | 5月: 単体; 7月: 各本部; 9月: 合計
SS室 | 5580000 | 5月: 1600000; 7月: 1200000; 9月: 8380000
| 川村、宋部長、マーク | 7月: 尹、車
開発 | 20300000 | 5月: 0; 9月: 20300000
金允泳、金敬讚、金兌勳、金福基、姜慶旻、申承昊、邊才碩
技術 |  | 5月: 3200000; 7月: 2400000; 9月: 5600000
| 朴鐘ヒョク、李ゼヒ | 7月: 林部長、朴課長、金ミンジン、李ヒョクジュ
ICT | 0 | 5月: 0; 7月: 1720000; 9月: 1720000
李ｼﾞｭｿﾝ、新人３
品証 | 0 | 5月: 0; 7月: 500000; 9月: 500000
テスト仕様書レビュー
共通 | 1500000 | 5月: 0; 7月: 0; 9月: 1500000
ライセンス、消耗品費などプロジェクト共通費用
合計 | 27380000 | 5月: 4800000; 7月: 4100000; 9月: 38000000
No | 部門 | 名前 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
1 | 開発 | 金允泳 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 | 開発 | 金敬讚 | bar: 4月 to 8月
3 | 開発 | 金兌勳 | bar: 4月 to 9月
4 | 開発 | 金福基 | bar: 4月 to 9月
5 | 開発 | 姜慶旻 | bar: 5月
6 | 開発 | 邊才碩 | bar: 7月 to 8月
7 | 開発 | 申承昊 | 6月: 0.8; 7月: 1; 8月: 1
8 | SS室 | 川村純一 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
9 | SS室 | 宋信運 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
10 | SS室 | マークﾘｭｳ | bar: 5月 to 8月
11 | SS室 | 車英米 | 6月: 0.5; 7月: 0.5
12 | SS室 | 尹怡来 | 6月: 0.5; 7月: 1
13 | 技術 | 林部長 | 5月: 0.5
14 | 技術 | 朴課長 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1
15 | 技術 | 朴鐘ヒョク | bar: 5月 to 8月
16 | 技術 | 李ゼヒ | bar: 5月 to 8月
17 | 技術 | 金珉進 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1
18 | 技術 | 李(ヒョク) |  | 0.5 | 1 | 1 | 1
19 | 品証 | 榛葉 | bar: 5月 to 9月
20 | ICT | 李主成 | bar: 5月 to 8月
21 | ICT | 吉川莉香 | bar: 6月 to 8月
22 | ICT | 中島直美 | bar: 6月 to 7月
23 | ICT | 三科啓太 | bar: 6月
|  |  | 4.5 | 12.7 | 16.8 | 17.5 | 14.5 | 3 | 69

## 原価計算 (hidden)
■要員計画 | [17 empty] | 売上 | 38000000 |  |  | 賞与 | 119.2% | 119.2%
No | 所属 | 名前 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 工数 合計 | 原価合計 | 利益 | 賞与 | 原価 | 総掛かり | 75000 | 0
|  |  | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 |  | 売上 |  | ○ | 単価 | 販管費 | 58000 | 0
1 | 開発 | 金允泳 | 0.5 | 465000 | 0.5 | 465000 | 0.5 | 465000 | 0.5 | 465000 | 0.5 | 465000 | 0.5 | 465000 | 0 | 0 | 3 | 2790000 | -540000 | 総掛かり | 930000 | 原価 | 800000 |  | 130000 | 384590 |  | 1603077
| 開発 |  |  | 450000 |  | 450000 |  | 450000 |  | 450000 |  | 450000 |  | 0 |  | 0 |  | 2250000 | -24% | ✕ | 900000 | 単価
2 | 開発 | 金敬讚 | 1 | 610000 | 1 | 610000 | 1 | 610000 | 1 | 610000 | 1 | 610000 |  |  |  |  | 5 | 3050000 | 870000 | 販管費 | 610000 | 原価 | 523810 |  | 80000
| 開発 |  |  | 900000 |  | 900000 |  | 900000 |  | 610000 |  | 610000 | [5 empty] | 3920000 | 22.19% | ✕ | 900000 | 単価
3 | 開発 | 金兌勳 | 1 | 720000 | 1 | 720000 | 1 | 720000 | 1 | 720000 | 1 | 720000 | 1 | 720000 |  |  | 6 | 4320000 | -180000 |  | 720000 | 原価 | 618004 |  | 100000
| 開発 |  |  | 900000 |  | 900000 |  | 900000 |  | 720000 |  | 720000 |  | 0 |  |  |  | 4140000 | -4.348% |  | 900000 | 単価
4 | 開発 | 金福基 | 1 | 620000 | 1 | 620000 | 1 | 620000 | 1 | 620000 | 1 | 620000 | 1 | 620000 | 1 | 620000 | 7 | 4340000 | -400000 |  | 620000 | 原価 | 567480 |  | 50000
| 開発 |  |  | 900000 |  | 900000 |  | 900000 |  | 620000 |  | 620000 |  | 0 |  | 0 |  | 3940000 | -10.15% |  | 900000 | 単価
5 | 開発 | 姜慶旻 |  |  | 1 | 560000 | [10 empty] | 1 | 560000 | 340000 |  | 560000 | 原価 | 550000 |  | 10000
| 開発 |  |  |  |  | 900000 | [11 empty] | 900000 | 37.78% |  | 900000 | 単価
6 | 開発 | 邊才碩 | [6 empty] | 1 | 440000 | 1 | 440000 |  |  |  |  | 2 | 880000 | 0 |  | 440000 | 原価 | 379834 |  | 60000
| 開発 | [8 empty] | 440000 |  | 440000 | [5 empty] | 880000 | 0% |  | 900000 | 単価
8 | 開発 | 外注(申) |  |  |  |  | 0.8 | 430000 | 1 | 530000 | 1 | 530000 |  |  |  |  | 2.8 | 1490000 | 0 |  | 550000 | 原価 | 550000 |  | 0
| 開発 | [6 empty] | 430000 |  | 530000 |  | 530000 | [5 empty] | 1490000 | 0% |  | 500000 | 単価
9 | SS室 | 川村純一 | 0.5 | 340000 | 0.5 | 340000 | 0.5 | 340000 | 0.5 | 340000 | 0.5 | 340000 |  |  |  |  | 2.5 | 1700000 | 330000 |  | 680000 | 原価 | 600000 |  | 80000 | 598908 | 299454 | 1212263
| SS室 |  |  | 450000 |  | 450000 |  | 450000 |  | 340000 |  | 340000 | [5 empty] | 2030000 | 16.26% |  | 900000 | 単価 | [5 empty] | 606132
10 | SS室 | 宋信運 | 0.5 | 375000 | 0.7 | 525000 | 1 | 750000 | 1 | 750000 | 0.5 | 375000 | 0.5 | 375000 |  |  | 4.2 | 3150000 | -40000 |  | 750000 | 原価 | 650000 |  | 100000 | 613355 | 306677.5
| SS室 |  |  | 450000 |  | 630000 |  | 900000 |  | 750000 |  | 380000 |  | 0 |  |  |  | 3110000 | -1.286% |  | 900000 | 単価
11 | SS室 | マークﾘｭｳ |  |  | 1 | 370000 | 1 | 370000 | 1 | 370000 | 1 | 370000 |  |  |  |  | 4 | 1480000 | 0 |  | 370000 | 原価 | 320000 |  | 50000
| SS室 |  |  |  |  | 370000 |  | 370000 |  | 370000 |  | 370000 | [5 empty] | 1480000 | 0% |  | 400000 | 単価
12 | SS室 | 車英米 |  |  |  |  | 0.5 | 250000 | 0.5 | 250000 | [6 empty] | 1 | 500000 | 50000 |  | 500000 | 原価 | 500000 |  | 0
| SS室 | [6 empty] | 300000 |  | 250000 | [7 empty] | 550000 | 9.091% |  | 600000 | 単価
13 | SS室 | 尹怡来 |  |  |  |  | 0.5 | 185000 | 1 | 370000 | [6 empty] | 1.5 | 555000 | 115000 |  | 370000 | 原価 | 320000 |  | 50000
| SS室 | [6 empty] | 300000 |  | 370000 | [7 empty] | 670000 | 17.16% |  | 600000 | 単価
14 | 技術 | 朴鐘ヒョク |  |  | 1 | 380000 | 1 | 380000 | 1 | 380000 | 1 | 380000 |  |  |  |  | 4 | 1520000 | 0 |  | 380000 | 原価 | 330000 |  | 50000
| 技術 |  |  |  |  | 380000 |  | 380000 |  | 380000 |  | 380000 | [5 empty] | 1520000 | 0% |  | 400000 | 単価
15 | 技術 | 李ゼヒ |  |  | 1 | 370000 | 1 | 370000 | 1 | 370000 | 1 | 370000 |  |  |  |  | 4 | 1480000 | 0 |  | 370000 | 原価 | 315458 |  | 50000
| 技術 |  |  |  |  | 370000 |  | 370000 |  | 370000 |  | 370000 | [5 empty] | 1480000 | 0% |  | 400000 | 単価
16 | 技術 | 林承培 |  |  | 0.5 | 222500 | [10 empty] | 0.5 | 222500 | 7500 |  | 445000 | 原価 | 769050 |  | 120000
| 技術 |  |  |  |  | 230000 | [11 empty] | 230000 | 3.261% |  | 600000 | 単価
17 | 技術 | 朴正煥 |  |  | 0.5 | 310000 | 1 | 620000 | 1 | 620000 | 1 | 620000 |  |  |  |  | 3.5 | 2170000 | 0 |  | 620000 | 原価 | 530000 |  | 90000
| 技術 |  |  |  |  | 310000 |  | 620000 |  | 620000 |  | 620000 | [5 empty] | 2170000 | 0% |  | 600000 | 単価
18 | 技術 | 李奕周 |  |  | 0.5 | 180000 | 1 | 360000 | 1 | 360000 | 1 | 360000 |  |  |  |  | 3.5 | 1260000 | 0 |  | 360000 | 原価 | 307934 |  | 50000
| 技術 |  |  |  |  | 180000 |  | 360000 |  | 360000 |  | 360000 | [5 empty] | 1260000 | 0% |  | 400000 | 単価
19 | 技術 | 金珉進 |  |  | 0.5 | 185000 | 1 | 370000 | 1 | 370000 | 1 | 370000 |  |  |  |  | 3.5 | 1295000 | 5000 |  | 370000 | 原価 | 310956 |  | 50000
| 技術 |  |  |  |  | 190000 |  | 370000 |  | 370000 |  | 370000 | [5 empty] | 1300000 | 0.3846% |  | 400000 | 単価
20 | ICT | 李主成 |  |  | 1 | 370000 | 1 | 370000 | 1 | 370000 | 1 | 370000 |  |  |  |  | 4 | 1480000 | 0 |  | 370000 | 原価 | 322961 |  | 40000
| ICT |  |  |  |  | 370000 |  | 370000 |  | 370000 |  | 370000 | [5 empty] | 1480000 | 0% |  | 350000 | 単価
21 | ICT | 吉川莉香 |  |  |  |  | 1 | 290000 | 1 | 290000 | 1 | 290000 |  |  |  |  | 3 | 870000 | 0 |  | 290000 | 原価 | 286810
| ICT | [6 empty] | 290000 |  | 290000 |  | 290000 | [5 empty] | 870000 | 0% |  | 340000 | 単価
22 | ICT | 中島直美 |  |  |  |  | 1 | 290000 | 1 | 290000 | [6 empty] | 2 | 580000 | 0 |  | 290000 | 原価 | 283520
| ICT | [6 empty] | 290000 |  | 290000 | [7 empty] | 580000 | 0% |  | 340000 | 単価
23 | ICT | 三科啓太 |  |  |  |  | 1 | 280000 | [8 empty] | 1 | 280000 | 0 |  | 280000 | 原価 | 273820
| ICT | [6 empty] | 280000 | [9 empty] | 280000 | 0% |  | 340000 | 単価
24 | 品証 | 本部 |  |  |  |  | 1 | 500000 | [8 empty] | 1 | 500000 | 0 |  | 310000 | 原価 | 310000
| 品証 | [6 empty] | 500000 | [9 empty] | 500000 | 0% |  | 500000 | 単価
25 | 共通 | - | [7 empty] | 300000 |  | 670000 |  |  |  |  | 0 | 970000 | 0 |  | 1600000 | 原価
| 共通 | [8 empty] | 300000 |  | 670000 | [5 empty] | 970000 | 0% |  | 1600000 | 単価
合計 |  |  | 4.5 | 3130000 | 11.7 | 6227500 | 17.8 | 8570000 | 17.5 | 8815000 | 14.5 | 7900000 | 3 | 2180000 | 1 | 620000 | 70 | 37442500 | 557500 |  |  |  | ○
|  |  |  | 4050000 |  | 7530000 |  | 9730000 |  | 8800000 |  | 7890000 |  | 0 |  | 0 |  | 38000000 | 1.467% |  |  |  | ✕
■累計
利益 |  |  | 33900000 |  | 27672500 |  | 19102500 |  | 10287500 |  | 2387500 |  | 207500 |  | -412500
工数/原価累計 |  |  | 4.5 | 4100000 | 16.2 | 10327500 | 34 | 18897500 | 51.5 | 27712500 | 66 | 35612500 | 69 | 37792500 | 70 | 38412500
利益率/平均単価 |  |  | 89.21% | 8444444.4444 | 72.82% | 2345679.0123 | 50.27% | 1117647.0588 | 27.07% | 737864.0777 | 6.283% | 575757.5758 | 0.5461% | 550724.6377 | -1.086% | 542857.1429
SS室 |  | 原価 | 1 | 715000 | 3.2 | 1950000 | 6.7 | 3845000 | 10.7 | 5925000 | 12.7 | 7010000 | 13.2 | 7385000 | 13.2 | 7385000 | [5 empty] | 原価
|  | 売上 |  | 900000 |  | 2350000 |  | 4670000 |  | 6750000 |  | 7840000 |  | 7840000 |  | 7840000 | [5 empty] | 単価
|  | 利益 | 20.56% | 185000 | 17.02% | 400000 | 17.67% | 825000 | 12.22% | 825000 | 10.59% | 830000 | 5.804% | 455000 | 5.804% | 455000 | [5 empty] | 利益
開発 |  | 原価 | 3.5 | 2415000 | 8 | 5390000 | 12.3 | 8235000 | 17.8 | 11620000 | 23.3 | 15005000 | 25.8 | 16810000 | 26.8 | 17430000 | [5 empty] | 原価
|  | 売上 |  | 3150000 |  | 7200000 |  | 10780000 |  | 14150000 |  | 17520000 |  | 17520000 |  | 17520000 | [5 empty] | 単価
|  | 利益 | 23.33% | 735000 | 25.14% | 1810000 | 23.61% | 2545000 | 17.88% | 2530000 | 14.36% | 2515000 | 4.053% | 710000 | 0.5137% | 90000 | [5 empty] | 利益
技術 |  | 原価 | 0 | 0 | 4 | 1647500 | 9 | 3747500 | 14 | 5847500 | 19 | 7947500 | 19 | 7947500 | 19 | 7947500 | [5 empty] | 原価
|  | 売上 |  | 0 |  | 1660000 |  | 3760000 |  | 5860000 |  | 7960000 |  | 7960000 |  | 7960000 | [5 empty] | 単価
|  | 利益 | 0% | 0 | 0.753% | 12500 | 0.3324% | 12500 | 0.2133% | 12500 | 0.157% | 12500 | 0.157% | 12500 | 0.157% | 12500 | [5 empty] | 利益
ICT |  | 原価 | 0 | 0 | 1 | 370000 | 5 | 1600000 | 8 | 2550000 | 10 | 3210000 | 10 | 3210000 | 10 | 3210000 | [5 empty] | 原価
|  | 売上 |  | 0 |  | 370000 |  | 1600000 |  | 2550000 |  | 3210000 |  | 3210000 |  | 3210000 | [5 empty] | 単価
|  | 利益 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 利益
品証 |  | 原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500000 | 1 | 500000 | 1 | 500000 | 1 | 500000 | 1 | 500000 | [5 empty] | 原価
|  | 売上 |  | 0 |  | 0 |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | [5 empty] | 単価
|  | 利益 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 利益
共通 |  | 原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 970000 | 0 | 970000 | 0 | 970000 | [5 empty] | 原価
|  | 売上 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300000 |  | 970000 |  | 970000 |  | 970000 | [5 empty] | 単価
|  | 利益 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 利益
合計 |  | 原価 | 4.5 | 3130000 | 16.2 | 9357500 | 34 | 17927500 | 51.5 | 26742500 | 66 | 34642500 | 69 | 36822500 | 70 | 37442500
|  | 売上 |  | 4050000 |  | 11580000 |  | 21310000 |  | 30110000 |  | 38000000 |  | 38000000 |  | 38000000
|  | 利益 | 861% | 34870000 | 247.3% | 28642500 | 94.19% | 20072500 | 37.39% | 11257500 | 8.836% | 3357500 | 3.099% | 1177500 | 1.467% | 557500
リスク対応
[13 empty] | 9月 | 3 | 5.737% | 2180000
[13 empty] | 10月 | 4 | 7.368% | 2800000

## 売上計上実績 (2) (hidden)
■売上計上予定
部門 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 | 合計 |  |  |  | 賞与計上分
開発 | 売上 | 0 | 0 | 0 | 14450000 | 4040000 | 0 | 0 | 18490000 | 18490000
| 原価 | 2018868 | 2435381 | 3048537 | 2937817 | 2966593 | 1557928 | 572320 | 13407196 | 15537444 | 2952556 | 19% |  | 1083333
SS室 | 売上 | 0 | 0 | 0 | 6750000 | 1090000 | 0 | 0 | 7840000 | 7840000
| 原価 | 606131.5 | 1031607.5 | 1676957 | 1774034 | 932041.5 | 606131.5 | 0 | 6020771.5 | 6626903 | 1213097 | 18.31% |  | 636666
技術 | 売上 | 0 | 0 | 0 | 5860000 | 2100000 | 0 | 0 | 7960000 | 7960000
| 原価 | 0 | 1324692.5 | 1857832 | 1741369 | 1787522 | 0 | 0 | 6711415.5 | 6711415.5 | 1248584.5 | 18.6% |  | 878333
ICT | 売上 | 0 |  | 0 | 2550000 | 660000 | 0 | 0 | 3210000 | 3210000
| 原価 | 0 | 288809 | 1167110 | 866038 | 659248 | 0 | 0 | 2981205 | 2981205 | 228795 | 7.675% |  | 196666
品証 | 売上 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000
| 原価 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 |  | 0
合計 | 売上 | 7月: 30110000; 8月: 7890000; 9月: 0; 10月: 0 | 38000000 | 38000000
| 原価 | 2624999.5 | 5580490 | 7750436 | 7319258 | 6345404.5 | 2164059.5 | 572320 | 29620588 | 32356967.5 |  | 0 |  | 2794998
|  | 10月: 8379412 | 5643032.5 | 5643032.5 | 14.85% |  |  | 2848034.5 | 7.495%
部門 | 開発 | 5月: 単体; 7月: 各本部; 9月: 合計
SS室 | 5580000 | 5月: 1600000; 7月: 1200000; 9月: 8380000
| 川村、宋部長、マーク | 7月: 尹、車
開発 | 20300000 | 5月: 0; 9月: 20300000
金允泳、金敬讚、金兌勳、金福基、姜慶旻、申承昊、邊才碩
技術 |  | 5月: 3200000; 7月: 2400000; 9月: 5600000
| 朴鐘ヒョク、李ゼヒ | 7月: 林部長、朴課長、金ミンジン、李ヒョクジュ
ICT | 0 | 5月: 0; 7月: 1720000; 9月: 1720000
李ｼﾞｭｿﾝ、新人３
品証 | 0 | 5月: 0; 7月: 500000; 9月: 500000
テスト仕様書レビュー
共通 | 1500000 | 5月: 0; 7月: 0; 9月: 1500000
ライセンス、消耗品費などプロジェクト共通費用
合計 | 27380000 | 5月: 4800000; 7月: 4100000; 9月: 38000000
No | 部門 | 名前 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |  |  |  | No | 部門 | 名前 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | No | 部門 | 名前 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月
1 | 開発 | 金允泳 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 3 | 255000 | 510000 | 1 | 開発 | 金允泳 | 789180 | 789180 | 789180 | 789180 | 789180 | 789180 |  | 1 | 開発 | 金允泳 | 394590 | 394590 | 394590 | 394590 | 394590 | 394590 | 0 |  | 2367540
2 | 開発 | 金敬讚 | [7 empty] | 5 | 308333.3333 | 370000 | 2 | 開発 | 金敬讚 | 439917 | 393602 | 523810 | 540807 | 545030 |  |  | 2 | 開発 | 金敬讚 | 439917 | 393602 | 523810 | 540807 | 545030 | 0 | 0 |  | 2443166 | bar: 4月 to 8月
3 | 開発 | 金兌勳 | [7 empty] | 6 | 410000 | 410000 | 3 | 開発 | 金兌勳 | 590666 | 524371 | 618004 | 613605 | 616863 | 591018 |  | 3 | 開発 | 金兌勳 | 590666 | 524371 | 618004 | 613605 | 616863 | 591018 | 0 |  | 3554527 | bar: 4月 to 10月
4 | 開発 | 金福基 | [7 empty] | 6 | 0 | 0 | 4 | 開発 | 金福基 | 572494 | 568360 | 567480 | 565720 | 563080 | 572320 | 572320 | 4 | 開発 | 金福基 | 572494 | 568360 | 567480 | 565720 | 563080 | 572320 | 572320 |  | 3981774 | bar: 4月 to 10月
5 | 開発 | 姜慶旻 | [7 empty] | 2 | 16666.6667 | 50000 | 5 | 開発 | 姜慶旻 |  | 510894 | 510894 |  |  |  |  | 5 | 開発 | 姜慶旻 | 0 | 510894 | 510894 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1021788 | bar: 5月 to 6月
6 | 開発 | 邊才碩 | [7 empty] | 2 | 93333.3333 | 280000 | 6 | 開発 | 邊才碩 |  |  |  | 323095 | 326931 |  |  | 6 | 開発 | 邊才碩 | 0 | 0 | 0 | 323095 | 326931 | 0 | 0 |  | 650026 | bar: 7月 to 8月
7 | 開発 | 申承昊 | [7 empty] | 3 | 0 | 0 | 7 | 開発 | 申承昊 |  |  | 400000 | 500000 | 500000 |  |  | 7 | 開発 | 申承昊 | 0 | 0 | 400000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 |  | 1400000 | bar: 6月 to 8月
8 | SS室 | 川村純一 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 3 | 225000 | 450000 | 8 | SS室 | 川村純一 | 598908 | 590868 | 651168 | 598908 | 666898 | 598908 |  | 8 | SS室 | 川村純一 | 299454 | 295434 | 325584 | 299454 | 333449 | 299454 | 0 |  | 1852829
9 | SS室 | 宋信運 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 4.2 | 315000 | 450000 | 9 | SS室 | 宋信運 | 613355 | 613355 | 613355 | 613355 | 613355 | 613355 |  | 9 | SS室 | 宋信運 | 306677.5 | 429348.5 | 613355 | 613355 | 306677.5 | 306677.5 | 0 |  | 2576091
10 | SS室 | マークﾘｭｳ | [7 empty] | 4 | 26666.6667 | 40000 | 10 | SS室 | マークﾘｭｳ |  | 306825 | 310909 | 305823 | 291915 |  |  | 10 | SS室 | マークﾘｭｳ | 0 | 306825 | 310909 | 305823 | 291915 | 0 | 0 |  | 1215472 | bar: 5月 to 8月
11 | SS室 | 車英米 | 6月: 0.5; 7月: 0.5 | 1 | 0 | 0 | 11 | SS室 | 車英米 |  |  | 495000 | 495000 |  |  |  | 11 | SS室 | 車英米 | 0 | 0 | 247500 | 247500 | 0 | 0 | 0 |  | 495000
12 | SS室 | 尹怡来 | 6月: 0.5; 7月: 1 | 1.5 | 70000 | 280000 | 12 | SS室 | 尹怡来 |  |  | 359218 | 307902 |  |  |  | 12 | SS室 | 尹怡来 | 0 | 0 | 179609 | 307902 | 0 | 0 | 0 |  | 487511
13 | 技術 | 林部長 | 5月: 0.25 | 0.25 | 17500 | 420000 | 13 | 技術 | 林部長 |  | 692580 | [5 empty] | 13 | 技術 | 林部長 | 0 | 173145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173145
14 | 技術 | 朴課長 | 5月: 0.5; 6月: 1; 7月: 1; 8月: 1 | 3.5 | 221666.6667 | 380000 | 14 | 技術 | 朴課長 |  | 530589 | 530387 | 529410 | 526894 |  |  | 14 | 技術 | 朴課長 | 0 | 265294.5 | 530387 | 529410 | 526894 | 0 | 0 |  | 1851985.5
15 | 技術 | 朴鐘ヒョク | [7 empty] | 4 | 193333.3333 | 290000 | 15 | 技術 | 朴鐘ヒョク |  | 318165 | 393098 | 352877 | 365920 |  |  | 15 | 技術 | 朴鐘ヒョク | 0 | 318165 | 393098 | 352877 | 365920 | 0 | 0 |  | 1430060 | bar: 5月 to 8月
16 | 技術 | 李ゼヒ | [7 empty] | 4 | 160000 | 240000 | 16 | 技術 | 李ゼヒ |  | 241320 | 315458 | 286766 | 298893 |  |  | 16 | 技術 | 李ゼヒ | 0 | 241320 | 315458 | 286766 | 298893 | 0 | 0 |  | 1142437 | bar: 5月 to 8月
17 | 技術 | 金珉進 | 5月: 0.5; 6月: 1; 7月: 1; 8月: 1 | 3.5 | 145833.3333 | 250000 | 17 | 技術 | 金珉進 |  | 319237 | 310956 | 285361 | 306690 |  |  | 17 | 技術 | 金珉進 | 0 | 159618.5 | 310956 | 285361 | 306690 | 0 | 0 |  | 1062625.5
18 | 技術 | 李(ヒョク) | 5月: 0.5; 6月: 1; 7月: 1; 8月: 1 | 3.5 | 140000 | 240000 | 18 | 技術 | 李(ヒョク) |  | 334299 | 307933 | 286955 | 289125 |  |  | 18 | 技術 | 李(ヒョク) | 0 | 167149.5 | 307933 | 286955 | 289125 | 0 | 0 |  | 1051162.5
19 | 品証 | 榛葉 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 19 | 品証 | 榛葉 |  | 500000 | [5 empty] | 19 | 品証 | 榛葉 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500000 | bar: 5月 to 10月
20 | ICT | 李主成 | [7 empty] | 4 | 166666.6667 | 250000 | 20 | ICT | 李主成 |  | 288809 | 322960 | 291510 | 348511 |  |  | 20 | ICT | 李主成 | 0 | 288809 | 322960 | 291510 | 348511 | 0 | 0 |  | 1251790 | bar: 5月 to 8月
21 | ICT | 吉川莉香 | [7 empty] | 3 | 15000 | 30000 | 21 | ICT | 吉川莉香 |  |  | 286810 | 288582 | 310737 |  |  | 21 | ICT | 吉川莉香 | 0 | 0 | 286810 | 288582 | 310737 | 0 | 0 |  | 886129 | bar: 6月 to 8月
22 | ICT | 中島直美 | [7 empty] | 2 | 10000 | 30000 | 22 | ICT | 中島直美 |  |  | 283520 | 285946 |  |  |  | 22 | ICT | 中島直美 | 0 | 0 | 283520 | 285946 | 0 | 0 | 0 |  | 569466 | bar: 6月 to 7月
23 | ICT | 三科啓太 | [7 empty] | 1 | 5000 | 30000 | 23 | ICT | 三科啓太 |  |  | 273820 |  |  |  |  | 23 | ICT | 三科啓太 | 0 | 0 | 273820 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 273820 | bar: 6月
|  |  | 4.5 | 12.45 | 18 | 17.5 | 14.5 | 3.5 | 1 | 71.45 | 2795000 | [14 empty] | 2603798.5 | 5536926 | 7716677 | 7319258 | 6325305.5 | 2164059.5 | 572320 | 0 | 32238344.5
[5 empty] | 32356968 | 2736380 | 29620588 | 29501965
118623
32238345